УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Никулинская СОШ» ___________А.В. Белякова

Приказ № 93-ОД от 11.07.2022 г

План работы (дорожная карта) по созданию и развитию школьных театров

в образовательных организациях МОУ «Никулинская СОШ» на 2022-2024 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» (дорожная карта) | Август 2022 г. | Составлен и реализуется план совместных мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий, в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся по направлению до 3% от общей численности детей категории к 2024 году | МО Классных руководителей |
| 1.2 | Проведение анализа содержания программ школьных театров | Август 2022 г. | Проведен анализ содержания программ школьных театров | МО Классных руководителей |
| 1.3 | Приведение программ школьных театров в соответствие с содержанием дополнительных образовательных общеразвивающих программ | Август- сентябрь 2022 г. | Содержание программ школьных театров приведено в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | Образовательные организации |
| 1.4 | Реализация рекомендаций к примерному репертуару школьных театров, разработанным Тверским колледжем культуры им. Н.А. Львова | Октябрь- май 2022 г. | Внедрены рекомендации по примерному репертуару школьных театров, разработанным Тверским колледжем культуры им. Н.А. Львова | Зам директора по ВР |
| 1.5 | Создание и ведение реестра школьных театров | Июль 2022 г. | Создан муниципальный реестр школьных театров | Отдел образования МБУ «ОЦДТ» |
|  | - Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров | 2023-2024 гг. | Созданы школьные театры | Администрация МОУ |
| 2.2 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2022-2024 гг. | Не менее одной сетевой программы в муниципальном образовании | Администрация МОУ |
| 2.3 | Внедрение программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 10-11 классов | ежегодно | Охвачено не менее 0,2% детей от общего числа детей каждой возрастной категории муниципального образования | Администрация МОУ |
| 2.4 | Участие во Всероссийском мероприятии «Дни Пушкинской поэзии» | 4-6 июня ежегодно | Определены призеры Всероссийского проекта «Школьная классика»; выступление лучших театральных коллективов | Классные руководители, филологи |
|  | - Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 3.1 | Участие в обучении педагогов дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования по направлению театральная педагогика в школе и др. | 2022-2024 | Обучение прошли не менее 10 педагогов образовательных организаций | Администрация МОУ |
| 3.2 | Организация просмотров спектаклей цифрового контента, отобранного театральным институтом им. Б. Щукина, РДШ, Министерством просвещения РФ | 2022-2024 гг. | Не менее 10% от общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет в муниципальном образовании | Классные руководители, филологи |
|  | - Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |  |  |  |
| 4.1 | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Ежегодно | Не менее одной программы в муниципальном образовании | Классные руководители, филологи |
| 4.2 | Участие педагогов в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Ежегодно | Приняли участие в методических семинарах реализующих адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | Администрация МОУ |